## Tidslinje
Månad | Fokus | Uppgift | Status | Ansvarig | Prioritet
April | Riktning & setup | Definiera MVP |  |  | Hög
April | Riktning & setup | Sätt pris |  |  | Hög
April | Riktning & setup | Skapa Paddle konto |  |  | Hög
April | Riktning & setup | Starta hemsida |  |  | Medel
April | Riktning & setup | Bestäm namn och målgrupp |  |  | Hög
Maj | Bygg första version | Bygg kärnfunktioner |  |  | Hög
Maj | Bygg första version | Skapa enkel UI |  |  | Medel
Maj | Bygg första version | Implementera inloggning |  |  | Hög
Maj | Bygg första version | Börja med Paddle test-checkout |  |  | Hög
Maj | Bygg första version | Skapa webbsidor |  |  | Medel
Juni | Gör produkten användbar | Färdigställ MVP |  |  | Hög
Juni | Gör produkten användbar | Förbättra UX |  |  | Hög
Juni | Gör produkten användbar | Koppla Paddle i testläge |  |  | Hög
Juni | Gör produkten användbar | Implementera licenslogik |  |  | Hög
Juni | Gör produkten användbar | Förbättra webb |  |  | Medel
Juli | Beta & feedback | Rekrytera testanvändare |  |  | Hög
Juli | Beta & feedback | Samla feedback |  |  | Hög
Juli | Beta & feedback | Fixa usability-problem |  |  | Hög
Juli | Beta & feedback | Testa betalflöden |  |  | Hög
Augusti | Betalning & stabilitet | Gå live med Paddle |  |  | Hög
Augusti | Betalning & stabilitet | Testa betalningar |  |  | Hög
Augusti | Betalning & stabilitet | Säkerställ licenshantering |  |  | Hög
Augusti | Betalning & stabilitet | Skapa juridiska sidor |  |  | Medel
Augusti | Betalning & stabilitet | Finputsa onboarding |  |  | Medel
September | Marknadsföring | Starta sociala medier |  |  | Hög
September | Marknadsföring | Skapa content |  |  | Hög
September | Marknadsföring | Bygg e-postlista |  |  | Hög
September | Marknadsföring | Testa budskap |  |  | Hög
September | Marknadsföring | Bygg hype |  |  | Medel
Oktober | Launch | Lansera hemsida |  |  | Hög
Oktober | Launch | Aktivera betalning |  |  | Hög
Oktober | Launch | Skicka mail |  |  | Hög
Oktober | Launch | Publicera content |  |  | Medel
Oktober | Launch | Fixa buggar och iterera |  |  | Hög